## 1
郸城县2025年衔接资金项目实施计划明细表
单位：万元
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任 单位 | 绩效目标 | 利益联结机制形式 | 惠及人口数量 | 时间进度计划 |  |  |  | 备注
|  |  |  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  |  | 招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间
资金投入总计 | [7 empty] | 27109.65 | 10381 | 3758 | 2515 | 10455.65
1 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年郸城县农村村级道路及产业路建设项目 | 共修建硬化道路197千米，63万平方米。 | 8500 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 8500 | 2241 | 3015.35 | 1625 | 1618.65 | 县农业农村局 | 建设道路总里程197公里，工程质量合格率100%，及时完工率100%，通过项目实施达到受益村群众满意度95%以上，建后产权归行政村，并纳入扶贫项目资产管理，预期受益人口11万人。 | 完善农村基础设施，提升改善群众通行条件，助推乡村振兴，巩固脱贫成效。 | 11万人 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01
2 | 新建/恢复 | 乡村建设行动 | 2025年郸城县各乡镇水系连通项目 | 每乡（镇）投资约100万元，通过清淤点、疏堵点、连断点，解决各乡（镇）河沟不畅、桥涵堵塞、农渠断头等问题，增强汛期风险抵抗能力，确保农业稳产增产、农民稳步增收。乡均疏浚沟渠（含管涵）约30公里。 | 2000 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 2000 |  |  |  | 2000 | 县农业农村局、各乡镇人民政府 | 工程合格率、及时完工率100%。通过项目实施19个乡镇减少10.91万公顷耕地作物受损，提高群众满意度。 | 通过项目实施，解决雨涝灾害，减缓项目区群众作物受灾。 | 30万人 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01
3 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年郸城县白马镇老牙村村级道路建设项目 | 硬化道路3.5米* 1400米。硬化道路4米*1000米 | 130 | 白马镇老牙村 | 老牙村 | 130 | 130 |  |  |  | 县民宗局 | 道路里程2400米。工程质量合格率达到100%，及时完工率达到100%，群众满意度98%以上，建后产权归村集体。 | 完善农村基础设施，提升改善群众通行条件，助推乡村振兴，巩固脱贫成效。 | 3715人 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01
4 | 新建 | 产业发展 | 2025年郸城县吴台镇、虎岗乡、汲水镇片区水域治理项目 | 完成吴台镇、虎岗乡、汲水镇的晋沟河、杨白沟、洪河水域治理，主要包括沟渠清淤疏浚，河道护坡等。 | 500 | 3个乡镇 | 相关行政村 | 500 |  |  |  | 500 | 县水利局、各乡镇人民政府 | 工程合格率、及时完工率100%。通过项目实施保障区域内农作物高产稳产，防范天气危害，提高群众满意度。 | 通过项目实施，解决雨涝灾害，减缓项目区群众作物受灾。 | 6万人 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01
5 | 新建 | 产业发展 | 2025年郸城县花生种植扶持项目 | 135万公斤花生种，2.7万瓶拌药剂。 | 1200 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 1200 | 1100 | 100 |  |  | 县农业农村局、各乡镇人民政府 | 带动脱贫户和监测对象共约2.8万户，发展花生种植2.7万亩。通过科技推广指导，预计花生单产由300公斤增至400公斤左右，亩增产值500元。切实增加群众产业性收入，达到受益户满意。 | 对脱贫户和监测对象发展产业给予必要的财政支持，激发群众内生动力，增加其产业收入，提高群众满意度，推动全县花生产业发展，巩固脱贫成果。 | 2.8万户 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01
6 | 新建 | 产业发展 | 2025年郸城县小菜园种子扶持项目 | 大叶空心菜、无架豆角、无架黄瓜、杂交菠菜、杂交油菜各3万袋 | 30 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 30 |  |  |  | 30 | 县农业农村局、各乡镇人民政府 | 带动脱贫户和监测户发展小菜园经济，增加种植户收入，丰富农户小菜蓝，繁荣乡村经济，持续巩固脱贫成效，带动3.3万户，户均可增收200元。 | 一是为农户免费提供种子；二是带动农户利用闲期地、房前屋后发展小菜园，一方面满足日常菜蔬食用，另一方面通过销售提高额外收入。 | 3.3万户 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01
7 | 扩建 | 产业发展 | 2025年郸城县水产养殖建设项目 | 依据《郸城县人民政府关于印发水产养殖产业发展实施方案的通知》（郸政[2025]）17号），利用全县2.15万亩坑塘资源优势，开展院县合作，以渔业增效和农民增收为目的，因地制宜发展“漏斗型底排污循环水池塘”（简称168 池塘）养殖。 其中：一是在吴台镇晋老家行政村新增水产养殖项目；二是在双楼乡杨楼行政村新增水产养殖项目；三是在汲冢镇鲁庄行政村新增水产养殖项目；四是在郸城县水产养殖公司新增鱼苗繁育项目；五是在城郊乡谷集生态养殖基地，改造鱼塘7个（护坡、台阶、道路铺装、投料台等），建设电商运营中心436.8平方米，冷库仓储301.57平方米，新建设“168”模式标准化精养池10个； | 2000 | 城郊乡谷集、汲冢镇鲁庄、吴台镇晋老家、双楼乡杨楼等 | 谷集、鲁庄、晋老家、杨楼 | 2000 | 1500 |  | 500 |  | 县农业农村局 | 辐射带动全县19个乡镇和周边县市发展水产养殖1.3万亩，年技术指导500人次，提供就业岗位近1200个，实现渔业增效和农民增收。产权归相关村集体。受益对象满意度95%以上。 | 通过渔业产业链的养、加、运、销等环节，带动群众通过参与养殖、务工、运输增收，并受益于技术销售等服务。 | 3000人 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01
8 | 新建 | 产业发展 | 2025年郸城县双楼乡韩老家保鲜仓储项目 | 500平方米保鲜库及配套。 | 300 | 双楼乡韩老家 | 韩老家 | 300 | 200 |  |  | 100 | 双楼乡人民政府 | 工程合格率、及时完工率100%，受益本村种植农户或合作社400余亩西瓜、蔬菜、羊肚菌、药材，受益产业发展和务工就业人员50人。受益对象满意度95%以上。 | 带动就业增收，辐射产业发展，增加村集体经济收入，直接带动特色产业种植400余亩。 | 200人 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01
9 | 新建 | 产业发展 | 2025年郸城县白马镇仵店冷库建设项目 | 蔬菜深加工冷库1300平方米 | 300 | 白马镇仵店（红旗农药厂北面（老敬老院）） | 仵店 | 300 | 200 |  |  | 100 | 白马镇人民政府 | 依托当地蔬菜种植产业基地，冷库建成后进行深加工与销售，可带动50~70人就业，通过项目实施达到受益村干群满意，建后资产归仵店村集体经济组织，并纳入扶贫资产管理。 | 可服务周边7个行政村约2000亩经济作物的加工与销售，带动当地群众就业和增收，使行政村村民受益。 | 350人 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01
10 | 扩建 | 产业发展 | 2025年郸城县汲水镇种鸡养殖孵化基地扩建项目 | 新建孵化车间2251.38平方米，冷藏库420平方米，仓库781.43平方米，配套消防、水、电等设施。 | 950 | 汲水乡小段庄 | 小段庄 | 950 | 600 |  | 350 |  | 县农业农村局 | 工程合格率、及时完工率100%。建后产权归汲水镇人民政府，租赁收益不低于4%，由镇人民政府将收益分配到村集体经济，用于巩固衔接。延伸产业链，壮大基地发展，直接新增就业30人以上，辐射带动受益对象200人心个。 | 带动就业增收，辐射产业发展，增加村集体经济收入。 | 1500人 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01
11 | 新建 | 产业发展 | 2025年郸城县宁平镇返乡创业园建设项目 | 一期规划占地100亩，拟建标准化厂房6栋，每栋建筑面积2000平方米。拟入驻企业有郸城县上合服饰、郸城县万众新能源、河南中硕电气、温州电气等。 | 2000 | 宁平镇陈庄行政村三岔路口以东 | 陈庄 | 2000 |  |  |  | 2000 | 县农业农村局 宁平镇人民政府 | 工程合格率、及时完工率100%。建后产权归宁平镇人民政府，租赁收益不低于4%，由镇人民政府将收益分配到村集体经济，用于巩固衔接。通过项目实施促进产业、创业、就业“三业联动”，实现高质量返乡创业、家门口就业。提供就业岗位300人以上。受益对象满意度95%以上。 | 通过产业园建设，密集型企业入主，促进产业、创业、就业“三业联动”，实现群众参与。 | 3000人 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-10-10 | 2025-11-01
12 | 新建 | 产业发展 | 2025年郸城县南丰镇返乡创业园建设项目 | 一期规划占地30亩，拟建标准化厂房4栋，每栋建筑面积3000平方米。有李赛赛制伞厂、鼎发袜业、毅行服装厂等劳动密集型企业入驻园区，主要生产袜子、雨伞、各类服装等。 | 2000 | 南丰汽车城南300米（原畜牧养殖场） | 相关行政村 | 2000 | 1000 |  |  | 1000 | 县农业农村局 南丰镇人民政府 | 工程合格率、及时完工率100%建后产权归南丰镇人民政府，租赁收益不低于4%，由镇人民政府将收益分配到村集体经济，用于巩固衔接。通过项目实施促进产业、创业、就业“三业联动”，实现高质量返乡创业、家门口就业。预计日产各类商品10万件，年产可达1000万件以上，年产值超过1.5亿元，可带动就业1000人就业，预计税收可达500万元以上。受益对象满意度95%以上。 | 通过产业园建设，密集型企业入主，促进产业、创业、就业“三业联动”，实现群众参与。 | 3000人 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-10-10 | 2025-11-01
13 | 新建 | 产业发展 | 2025年郸城县巴集乡谭寨返乡创业园项目 | 通过盘活行政村土地资源整理出的可用地。 | 500 | 巴集乡谭寨 | 相关行政村 | 500 |  |  |  | 500 | 县农业农村局 巴集乡人民政府 | 工程合格率、及时完工率100%建后产权归巴集乡人民政府，租赁收益不低于4%，由镇人民政府将收益分配到村集体经济，用于巩固衔接。通过项目实施促进产业、创业、就业“三业联动”，实现高质量返乡创业、家门口就业。带动就业100人就业，受益对象满意度95%以上。 | 通过产业园建设，密集型企业入主，促进产业、创业、就业“三业联动”，实现群众参与。 | 200人 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-10-10 | 2025-11-01
14 | 新建 | 产业发展 | 2025年郸城县丁村乡红芽博簸箕柳种植项目 | 依托簸箕柳产业，利用全乡25个行政村的以沟半坡、残次林、沟边、河沿、坑塘边等闲置地为种植主要区域，种植约一万亩的柳条。通过统一采购种植，为河南省坤德工艺有公司提供源材料。3月份种，6、7月份收一次，收10、11月收一次。 | 260 | 大郭、大刘、毛庄、毛寨等25个行政村 | 相关行政村 | 260 | 160 |  |  | 100 | 县农业农村局 丁村乡人民政府 | 通过项目实施，打造丁村乡支柱产业，以产业促发展，以发展促振兴。项目达到作物成活率90%以上、及时完工率100%，成活簸箕柳资产归行政村，通过村管或农户承包等模式，实现收益年份，年收益不低于投入的6%。企业、行政村和农户满意度90%以上。其中，企业带动务工不少于30人，两类人员不低于10人。 | 建立“企业+合作社+行政村+基地+农户”利益共同体，通过订单种植、入股分红、流转务工等方式，实现产业融合发展，促进农户增收。一是农户带地入股，每年1000元保底+分红；二是安置工作岗位30个，每人每年平均工作6个月；三是开展培训，从生产、技术、编制等方面让群众深度参与。 | 2000人 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01
15 | 新建 | 产业发展 | 2025年郸城县丁寨行政村酱腌菜特色加工厂改造项目 | 对院内地面硬化、旧房翻新改造（包括批墙、防水、SC认证标准密封）、切丝机购置等，用于酱菜加工。打造丁寨蔬菜产业种、产、销一体化产业链。1、老旧房屋15间，维修防水，翻新批墙2万元。2、房屋结构改造，铝扣板封闭车间12万元。3、院内土地混凝土地面约300平，硬化约2万元。4、水电铺设0.5万元。5、直播间打造，添置直播设备1万元。6、仓库防潮地托50个及原材料货架100米，约1.5万元。生产设备：高压清洗机6万元，大缸100口3万元，脱水机2万元， 不锈钢操作台30米2万元。 | 40 | 汲冢镇丁寨 | 丁寨 | 40 |  |  | 40 |  | 汲冢镇人民政府 | 工程合格率、及时完工率100%。每年生产酱腌菜成品15万斤以上（以非遗产品芥菜丝为特色产品，按季节生产时令泡菜，洋姜、萝卜条、韭菜、辣白菜），酱腌菜平均每斤15元，年销售额225万元以上。固定用工10以上。受益对象满意度95%以上。 | 延长蔬菜深加工链条，增强农户抗风险能力，足不出村就把菜卖成了钱，测得年增加农民种菜收入约100万元。提供临时助农就业岗位至少每年2500人次，其中固定工10人（销售、技术、管理人员）。 | 1000人 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01
16 | 新建 | 产业发展 | 2025年郸城县张完乡加工设备购置项目 | 购置纺织设备20组，一组10台，共200台。每组配备1台封头机，共20台。 三个厂房（两层），1500平头米/个。 | 500 | 张完乡中王、邵洼 | 相关行政村 | 500 | 300 |  |  | 200 | 张完乡人民政府 | 设备合格率100%，调试后能达到生产标准要求。设备资产归张完乡中王村和邵洼村，租金收益不低于4%，由张完乡中王村二次分配用于巩固衔接。投产后带动就业80人以上，受益对象满意度95%以上，后期由使用户负责使用管护。 | 增加村集体经济收入用于巩固衔接；可提供20人发展袜子加工生产，带动就业增收；依据企业提供技术服务，并订单回收。 | 80人 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
17 | 新建 | 产业发展 | 2025年郸城县张完乡袜子加工专业村项目 | 新建生产袜子厂房4500平方米，每个厂房1500米，其中中王行政村两座、邵洼行政村1座，硬化道路2000平方米，配套输变电工程及消防设施。 | 700 | 张完乡中王、邵洼 | 相关行政村 | 700 | 500 |  |  | 200 | 张完乡人民政府 | 工程合格率、及时完工率100%，租赁给新型农业经济主体、农户使用，年综合收益率不低于8%。项目运行可带动附近群众务工增收，带动人数300人以上。受益对象满意度95%以上。 | 除增加村集体经济收入用于巩固衔接利民惠民外，一是亚德袜业租用，作为劳动密集型产业，带动群众就业；二是由农户分组使用，自己加工生产，并由亚德袜业技术服务与收购销售。 | 300人 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01
18 | 新建 | 产业发展 | 2025年郸城县扶持发展新型农村集体经济项目 | 1.石槽镇罗庄村、张善庄村、余庄村、陈桥村、小信庄村、夏庄村、谢楼村牛肉产品多元化加工与销售联建 2.白马镇程庄村、胡寨村、仵店村、张胖店村、李庄村储藏冷库联建 3.宁平镇许楼村、徐楼村、陈庄村、新郑村储藏冷库建设 4.双楼乡大赵村、小赵村储藏冷库建设项目 5.巴集乡杨屯村蔬菜储藏冷库建设 | 1150 | 石槽镇、白马镇、宁平镇、双楼乡、巴集乡等5个乡镇23个行政村 | 相关行政村 | 1150 | 1150 |  |  |  | 县农业农村局 | 建设冷库4个、钢结构厂房1个，工程质量合格率100%，工程及时完工率100%，建成后年收益达到投入资金8%左右，受益合计资金84万元左右。每村年增加村集体经济收益4万元左右。增加流动就业岗位工500人左右。流动务工人员年均增收5000元以上。流转土地带动农户财产性收入亩均1000元以上。 | 带动生产发展，增加群众产业收入。实行产销对接，带动就业务工，并增加确权村的村集体经济年收入。 | 1000人 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01
19 | 新建/续建 | 产业发展 | 2025年郸城县金融扶贫小额信贷贴息 | 2024年存量贷款365户1392万元，计划2025年新增及续贷2800余户9800万元。 | 400 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 400 | 400 |  |  |  | 县农业农村局 | 解决3165户小额信贷建档立卡农户自我发展、自我致富资金缺口问题。 每户年收益金额2000元以上。 | 解决建档立卡农户个体发展产业的资金需求，通过农户自我发展实现脱贫。 | 3165户 | - | 2025-01-01 | 2025-12-01 | -
20 | 新建 | 就业创业 | 2025年郸城县公益性岗位脱贫户和监测对象劳力安置 | 约5000人，月均工资160~200元。 | 1145 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 1145 |  |  |  | 1145 | 县农业农村局 | 保持村容整洁，加强工程管护，确保扶贫项目资产等长期发挥效益，提高群众的满意度、安全感。同时通过就业安置，持续有效提高脱贫户和监测对象家庭收入，安置劳力每月发放工资160~200元。 | 吸纳脱贫人口和监测对象就业增收。带动公益性岗位就业增收规模约5000人。 | 5000人 | - | 2025-01-01 | 2025-12-01 | -
21 | 新建 | 就业创业 | 2025年郸城县脱贫户和监测对象劳力外出务工交通补助项目 | 跨省外出务工补助10745人（脱贫户和监测对象劳力），500元/人。省内务工奖补（监测对象劳力）958人。 | 566 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 566 | 400 |  |  | 166 | 县农业农村局 | 跨省务工补助对象11703人，补助标准500元/人；省内300元/人。资金发放及时率、准确率100%。受益对象满意度95%以上。 | 鼓励脱贫户和监测对象外出就业人，受益农户年均务工增收20000元。实行动态管理 | 9000人 | - | 2025-03-01 | 2025-10-01 | -
22 | 新建 | 其他类 | 2025年郸城县“雨露计划"致富带头人培训项目 | 对乡村振兴任务重的行政村有从事创业活动及创业意愿的人员进行培训，由他们带动脱贫人口和监测对象增收，计划培训390人。 | 78 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 78 |  | 78 |  |  | 县农业农村局 | 培训致富带头人390人，带动致富1560人，培训费用小于或等于2000元/人。培训对象满意率95%以上。 | 通过培训致富带头人，实现帮带脱贫人口和监测对象致富增收。 | 1560人 | - | 2025-03-01 | 2025-09-01 | -
23 | 新建 | 其他类 | 2025年郸城县雨露计划短期技能培训补助 | 对参加短期技能培训，并取得合格证书的对象，给予2000元/人的补助。 | 100 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 100 |  | 100 |  |  | 县农业农村局 | 补助资金及时发放率100%，对象符合率100%，受益对象满意率98%以上，2000元/人的补助标准。 | 通过能力建设，实现建档立卡家庭学生自我创业或稳定就业，实现一人就业，全家脱贫。 | 500人 | - | 2025-01-01 | 2025-10-01 | -
24 | 新建/续建 | 其他类 | 2025年郸城县雨露计划职业教育补助 | 对2025年秋季和2025年春季的职业教育学生，按照雨露计划政策给予补助。预期4291人次 | 643.65 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 643.65 | 500 | 143.65 |  |  | 县农业农村局 | 补助资金及时发放率100%，对象符合率100%，受益对象满意率98%以上，职业教育补助计划4291人次。 | 通过能力建设，实现建档立卡家庭学生自我创业或稳定就业，实现一人就业，全家脱贫。 | 4291人次 | - | 2025-01-01 | 2025-10-01 | -
25 | 新建 | 其他类 | 2025年郸城县“人人持证、技能河南”培训 | 计划培训1500人的中级工，每人培训11天，1600元/人。补贴费用300元/人，认定费用240元/人。计2140元/人 | 321 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 321 |  | 321 |  |  | 县农业农村局 | 培训对象年龄段：16-59周岁，脱贫人口及监测对象比率100%，每班人数不超过80人,每课时不低于40分钟,实操培训不少于总课时的60%。培训满意度不低于90%。 | 让更多脱贫人口及监测对象实现一技在身、一证在手、一条致富路在脚下铺就，推动脱贫人口及监测对象技能就业、技能增收。 | 1500人 | - | 2025-05-01 | 2025-06-01 | -
26 | 新建 | 项目管理 | 2025年郸城县驻村第一书记帮扶工作经费 | 246名县派驻村第一书记，每人每年工作经费1万元。 | 246 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 246 |  |  |  | 246 | 县委组织部 | 落实上级政策，保障驻村帮扶工作顺利开展 | 保障帮扶日常工作有利开展 | － | - | - | - | -
27 | 新建 | 项目管理 | 2025年郸城县项目管理费 | 巩固拓展脱贫成果建设类项目的设计费、监理费等。 | 550 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 550 |  |  |  | 550 | 相关部门和乡镇 | 确保项目精准规划设计，落实扶贫项目监理制，确保项目工程质量，切实保障扶贫资金项目效益。 | 项目规划设计精准适用，规划设计及时率100%。建设类项目全部执行工程监理制，确保项目工程质量合格率100%，工程完工及时率100%。设计费依据工程财政投资评审金额取费，500万及以内取费1.4%、500-1000万取费1.2%，1000万以上取费1%。监理费取费不高于1.5% | － | - | - | - | -