## 1
郸城县2024年衔接资金项目计划明细表
单位：万元
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 | [5 empty] | 责任 单位 | 绩效目标 | 利益联结机制形式 | 惠及人口数量 | 时间进度计划 |  |  |  | 备注
|  |  |  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | [5 empty] | 招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间
资金投入总计 | [7 empty] | 26746.5 | 9527 | 3749 | 3200 | 10270.5
1 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年郸城县农村村级道路建设项目 | 新建村内道路48.39万平方米，道路里程约156公里。 | 7800 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 7800 | 3128 | 1449 | 2000 | 1223 | 0 | 乡村振兴局 | 建设道路总里程156公里，工程质量合格率100%，及时完工率100%，通过项目实施达到受益村群众满意度95%以上，建后产权归行政村，并纳入扶贫项目资产管理，预期受益人口11万人。 | 完善农村基础设施，提升改善群众通行条件，助推乡村振兴，巩固脱贫成效。 | 11万人 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
2 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年郸城县秋渠乡“五星”支部创建村道路提升项目 | 新修村内道路5.3千米，16177平方米。 | 250.7 | 秋渠乡 | 于寨 | 250.7 |  |  |  | 250.7 |  | 乡村振兴局 | 道路里程5.3公里。村内道路整体提升，实现入户路硬化覆盖。工程质量合格率达到100%，及时完工率达到100%，群众满意度98%以上.建后产权归行政村，并纳入扶贫项目资产管理，预期受益人口2100人，其中脱贫人口139人。 | 完善农村基础设施，提升改善群众通行条件，助推乡村振兴，巩固脱贫成效。 | 0.21万人 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
3 | 新建/改建 | 乡村建设行动 | 2024年郸城县农村危房改造项目 | 计划对农村低收入群体，包括农村易返贫致贫户、农村低保户、以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭90户，进行危房改造。 | 180 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 180 |  |  |  | 180 |  | 住建局 | 危房改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障，改造后房屋保证安全期限拆除重建≥30年，维修加固≥10年，每年新增危房的修建率100%。危房改造90户。 | 保障农户住房安全。 | 90户 | - | - | - | -
4 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年郸城县白马镇老牙村污水管网建设项目 | 完善少数民族村老牙村内污水管网4.2公里。 | 100 | 白马镇 | 老牙村 | 100 |  | 100 |  |  |  | 民宗局 | 完善污水管网4.2公里，工程质量合格率100%，及时完工率100%，通过项目实施达到受益村群众满意度95%以上，建后产权归行政村，由行政村明确专人管护、落实管护责任，受益人口3715人，其中脱贫人口698人。 | 改善少数民族生产生活基础条件，为当地社会经济发展提供便利交通条件，助推乡村振兴，巩固脱贫成效，提高群众满意度、认可度， | 3715人 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
5 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年郸城县李楼乡李小楼村级道路建设项目 | 4000平方米，路基4米 | 60 | 李楼乡 | 李小楼 | 60 |  |  |  | 60 |  | 李楼乡人民政府 | 新修道路4000平方米，工程质量合格率100%，及时完工率100%，通过项目实施达到受益村群众满意度95%以上，建后产权归行政村，由行政村明确专人管护、落实管护责任，受益人口1708人，其中脱贫人口580人。 | 完善农村基础设施，提升改善群众通行条件，助推乡村振兴，巩固脱贫成效。 | 1708人 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
6 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县花生种植扶持项目 | 脱贫户和监测对象花生种植扶持，免费提供花生种子135万斤和拌种药剂2.7万瓶，发展花生种植面积2.7万亩。通过适度土地流转和对脱贫户和监测对象集中的乡村倾斜，实现相对规模化、集中化种植。项目实施期间，通过夯实乡村责任、强化督导核查，确保到户物资账实相符；通过中标企业组织技术人员培训和农业农村部门技术服务，提升花生种植期间的服务覆盖面和服务质量。 | 1200 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 1200 |  |  |  | 1200 |  | 乡村振兴局、各乡镇人民政府 | 带动脱贫户和监测对象共约1.4万户，发展花生种植2.7万亩。通过科技推广指导，预计花生单产由300公斤增至400公斤左右，亩增产值500元。切实增加群众产业性收入，达到受益户满意。 | 对脱贫户和监测对象发展产业给予必要的财政支持，激发群众内生动力，增加其产业收入，提高群众满意度，推动全县花生产业发展，巩固脱贫成果。 | 1.4万户 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01
7 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县小菜园种子扶持项目 | 延续2023年政策，对脱贫户和监测对象免费提供多样可选择性的菜种，全县按照户均一分地的目标，发动组织农户利用院内、房前屋后发展小菜园。3.3万户，15万袋菜籽。 | 30 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 30 |  |  |  | 30 |  | 乡村振兴局、相关乡镇人民政府 | 带动脱贫户和监测户发展小菜园经济，增加种植户收入，丰富农户小菜蓝，繁荣乡村经济，持续巩固脱贫成效，带动3.3万户，户均可增收200元。 | 一是为农户免费提供种子；二是带动农户利用闲期地、房前屋后发展小菜园，一方面满足日常菜蔬食用，另一方面通过销售提高额外收入。 | 3.3万户 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01
8 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县5G麦椒套种植及辣椒加工产业园项目 | 推广订单种植中顺辣椒面积3-5万亩，建立10个辣椒服务站；构建智慧农业综合管理系统。选址建设用地60-80亩，建设辣椒加工产业园，主要建设钢结构初加工生产车间5000平方米、保鲜库2000平方米，配置3-5套现代化辣椒初加工生产设备。 | 3600 | 农高区 | 相关行政村 | 3600 | 2200 | 1400 |  |  |  | 乡村振兴局 | 工程合格率、完工及时率100%，项目建成后，产权归集体经济收入相对薄弱的行政村。由河南中顺振邦农业发展有限公司租赁，租金收入由相关村进行二次分配，综合收益率8%以上。运营后，每年培育种苗7000万株，产值约2000万元；初加工鲜椒8万吨，产值约4亿元；深加工辣椒产品4500万瓶（袋、盒、桶），产值约3亿元。辣椒产业规模化发展将带动全县劳务、物流、包装等相关行业的发展，同时带动就业人数0.9万人，群众满意度95%以上。 | 一是辣椒产业规模化发展带动群众从事劳务、物流、包装等相关行业的发展。二是通过增加村级集体经济收入，通过二次分配，实现巩固成贫成果。三是通过土地流转增加群众财政性收入。四是通过企业采取供苗供肥、技术指导、包装加工销售等进一步实现联农带农。项目由企业负责后期管护。 | 0.9万人 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01
9 | 新建/扩建 | 产业发展 | 2024年郸城县汲冢镇陆庄甜瓜基地建设项目 | 40个拱棚及配套设施。 | 200 | 汲冢镇 | 陆庄 | 200 |  |  | 200 |  |  | 乡村振兴局 | 工程合格率、完工及时率100%，资产建后归属陆庄行政村，用于新型农业经营主体和农户个人承包，综合收益率达到8%。通过农户参与临时务工和参与种植等，受益农民40人以上，受益对象满意率95%以上。 | 直接带动40人以上通过临时务工或参与种植实现增收。增加村集体经济收入通过二次分配带动群众受益。土地流转宵户财政性收益。 | 60人 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01
10 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县南丰等乡镇迷迭香中药材种植扶持及加工项目 | 在南丰、白马、张完、汲水等乡镇，利用主干道两侧、骨干河堤、村内小片荒、空心村治理土地、脱贫户和监测户房前院后等发展多年生中药材迷迭香，免费提供种苗，计划发展面积3000亩。建设加工厂房及配套设备，用于迷迭香产地初加工，初加工后供巨鑫药业深加工提纯。 | 700 | 南丰镇、白马镇、张完乡、汲水乡等 | 相关行政村 | 700 |  | 700 |  |  |  | 乡村振兴局 | 统一采购提供种苗540万棵，发展迷迭香种植3000亩，采割后统一价回收，持续受益6年以上。产权归所在地行政村，每年1-2次收割，亩均年收益1200元以上。 | 一是所在行政村管理，组织群众参与采割、晾晒、运输等获得劳动报酬；二是承包给农户，按比例收益分红。三是带动群众种植经营增收。四是由巨鑫药业保护价收购。 | 1000人 | 2024年4月月 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-07-01
11 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县城郊乡数字蔬菜产业园标准化建设及全县温室基地提升项目 | 对城郊乡数字蔬菜基地内的排涝、供电等配套设施进行查漏补缺完善提升，增加自动化设备（自动喷药、轨道车、智慧监测系统）、灌溉水除砂设备，沟渠硬化提升建设水系综合利用系统。对其他温室基地进行配套提升完善。完成产业链条，持续巩固基地运营成效。 | 1000 | 城郊乡、双楼等。 | 刘双庙、王楼，信寨等 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 乡村振兴局 | 工程合格率和完工及时率100%，项目建成后，相关资产归相应所在行政村。通过配套提升，项目运行成效确到得到明显提升，增加务工就业50人，经营性资产后续综合收益不低于8%，达到受益对象满意。 | 一是通过完善配套，保障生产经营，群众直接受益。二是延伸产业链条，带动更动群众参与产业发展，获得收益。 | 1200人 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01
12 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县“庭院经济”示范扶持项目 | 发展“庭院经济”示范村5个以上，每村示范户10户以上。扶持制伞、制衣、制包庭院加工。 | 40 | 相关乡镇 | 相关行政村 | 40 |  |  |  | 40 |  | 乡村振兴局 | 发展示范村5个以上、示范户50户以上，其中脱贫户、监测户占比50%以上。项目购置加工设备，产权归行政村，由行政村免费提供脱贫户和监测户，有偿提供一般群众，带动群众户均年增收1万元以上。达到受益对象满意度95%以上。 | 行政村免费提供脱贫户和监测户，有偿提供一般群众，激发群众内生动力，持续增加农户收入，根据农户加工成效进行运态调整。加工成品或半成品由企业计件回收。 | 50户 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01
13 | 新建 | 产业发展 | 2023年石槽镇促进项目资产与农业社会化服务衔接4×500吨玉米烘干试点项目 | 依托金丹乳酸，以石槽镇为中心点，建造日加工生产能力500吨烘干塔2套，4*3000t 钢板仓及辅材购置滚振筛、筛前提升机、输送机等设备，配套建设120吨和30吨地磅各1套，筒仓、烘干塔基础及湿粮坑等土建工程。 | 984 | 石槽镇 | 相关行政村 | 984 | 984 |  |  |  |  | 乡村振兴局 | 工程完工及时率100%，工程合格率100%，建后归石槽镇人民政府，租赁给河南金丹乳酸科技股份有限公司，综合收益率不低于8%。收益归集体经济薄弱村用于巩固衔接成果。年烘干粮食6万吨，烘干后每斤提升售价0.05-0.1元，每亩可增加50-100元。安置工作岗位30人。 | 依托项目建设标准化玉米-小麦轮作示范基地，围绕基地建设便民服务中心，为石槽及周边农户提供耕整、播种、植保、收获、烘干、储存、收购、秸秆处理等全方位的便民服务。项目本身运行可安置务工。 | 5万人 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01
14 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县张完乡产业园蜜瓜种植拱棚建设项目 | 规划建设100座蜜瓜种植大棚，占地120亩，投资400万元。生产道路1500米，宽5米。包装车间1座，投资40万元。 | 515 | 张完乡 | 李小集 | 515 | 515 |  |  |  |  | 乡村振兴局 | 工程合格率、及时完工率100%，建成产权归李小集行政村所有，村集体自营或租赁新型农业经济主体、农户使用，年综合收益率不低于5%。每年以种植蜜瓜为主，棚均年收益1万元以上。所产瓜果销往淅江嘉兴、南京众彩、上海西效水果批发市场等。项目运行可带动附近群众务工增收，带动人数60人以上。 | 土地流转增收农户财产性收入，租赁给农户直接经营收益，吸纳劳动力务工增收，技术服务和收购销售联农带农。 | 100人 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01
15 | 改扩建 | 产业发展 | 2024年郸城县汲水镇押岭羊肚菇菌棚基地建设项目 | 建设菌棚80个，配套水电路设施。 | 500 | 汲水镇 | 押岭 | 500 | 500 |  |  |  |  | 乡村振兴局 | 及时完工率100%，工程合格率100%，通过改扩建，提高产品产量和品质，提高销售收益。建后产权归押岭行政村，年租金收益4%以上，综合收益率8%以上。带动务工40人以上，其中脱贫(含监测对象)劳力占比不低于30%。 | 增加村集体经济收入，带动群众务工增收、掌握技术，带动当地产业发展。 | 40人 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
16 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县汲水镇孟庄行政村拱棚建设项目 | 建设拱棚45个，配套水电路设施。 | 150 | 汲水镇 | 孟庄 | 150 |  |  |  | 150 |  | 汲水乡人民政府 | 及时完工率100%，工程合格率100%，建后资产归属于孟庄行政村，年资产收益率不低于8%。发展拱棚种植45个，直接带动就业25人，棚均年净收益2.5万元。 | 增加村集体经济收入，推动土地流转，直接带动农民务工增收，间接带动周边群众发展果蔬产业，持续发展当地特色产业，助推产业振兴。 | 100人 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
17 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县胡集乡拱棚基地建设项目 | 建设拱棚200个，配套水电路设施。 | 600 | 胡集乡 | 大任、中沟、郝寺、李庄 | 600 |  |  |  | 600 |  | 乡村振兴局 | 及时完工率100%，工程合格率100%，建后资产归属于相关行政村，资产年综合收益率不低于8%。棚均年净收益2.5万元。直接安置就业或带动经营260人以上。 | 增加村集体经济收入。土地流转增加群众财政性收。带动生产和带动临时务工增加群众收入。 | 180人 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
18 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县胡集乡泡菜加工及原材料生产基地建设项目 | 生产线1条，保鲜库1000平方米，原材料标段化生产基地2000亩。 | 800 | 胡集乡 | 郝寺、李庄 | 800 | 500 |  |  | 300 |  | 乡村振兴局 | 建成后，设备资产归郝寺行政村村集体经济组织，资产租赁收益率5%~6%。年新增加工产量两万吨，新增产值1.4亿元以上。增加就业岗位400人（当地管理人员20人，月工资6000元，一线工人机械手20人，月工资8000元，农民工人300人，月工资平均2400-3500元）。带动土地流转3000亩以上。建后由“德昇祥”企业负责管护。受益对象满意度95%以上。 | 一二三产联动，农产品生产种植与农产品加工销售有机结合，“工厂加种植”推动企业原材料本土化，农民增收、土地增效、产品增质。通过订单收购，工厂加工销售，带动推动农户发展豆角、白菜、辣椒、黑麦等种植，提高收入增加抗风险能力。同时还可直接带动群众务工增收。 | 1323人 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
19 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县巴集乡程楼产业园冷库建设项目 | 结合巴集乡程楼产业园连栋大棚葡萄、青年蛋鸭养殖特色产业，建设冷库230平方米 | 200 | 巴集乡 | 程楼 | 200 | 200 |  |  |  |  | 乡村振兴局 | 工程合格率、及时完工率100%，建后完善冷链仓储，推动产业园产业发展，资产归程楼村集体经济组织，资产租金收益不低于4%，综合收益8%以上。新增务工10人。 | 新建保鲜库带动务工增收，村集体收益通过二次分配用于巩固脱贫成果衔接乡村振兴，使行政村村民受益，壮大产业辐射带动群众受益。 | 150人 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01
20 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县丁村乡卢寨疫苗蛋基地建设项目 | 养鸡棚2座，每座15*100米；阶梯式四层鸡笼200*2组；育苗室500平方米，仓储库200平方米，棚内地坪硬化等。 | 440 | 丁村乡 | 卢寨 | 440 |  |  |  | 440 |  | 乡村振兴局 | 工程合格率、及时完工率100%，建后产权归卢寨行政村，租金不低于4%。养鸡棚可养殖京白鸡5万只，出蛋9个月，出蛋率95%，供郑州乾元浩等公司0.7元/只的最低保护价收购，用于疫苗蛋加工，经济效益明效。捡蛋、打料、受精等可安置工人20人，2000元/月以上。 | 村集体收益通过二次分配用于巩固脱贫成果衔接乡村振兴，使行政村村民受益。安置群众务工增收等。 | 20人 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
21 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县丁村乡毛庄豆丹养殖棚建设项目 | 60个棚 | 260 | 丁村乡 | 毛庄 | 260 |  |  |  | 260 |  | 乡村振兴局 | 建设大棚60个，工程质量合格，当年完工。资产归毛庄行政村集体经济组织，租赁收益率4%以上，带动务工20人以上。 | 村集体收益通过二次分配用于巩固脱贫成果衔接乡村振兴，使行政村村民受益。安置群众务工增收等。土地流转增加相关农户财政性收入。 | 50 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
22 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县秋渠乡任楼村产业园冷库建设项目 | 冷库800立方、分拣车间1000平方、变压器一台、道路500米 | 300 | 秋渠乡 | 任楼 | 300 |  |  |  | 300 |  | 乡村振兴局 | 依托当地蔬菜种植、蚂蚱养殖产业，延伸产业链，扶持产业发展。建后资产归任楼村集体经济组织，项目运营收益归村集体，用于二次分配。新增基地和保鲜库运营务工15人。 | 资产收益通过二次分配用于巩固脱贫成果衔接乡村振兴，使行政村村民受益。带动生产务工增收群众工资性收入。 | 60人 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01
23 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县城郊乡王楼猕猴桃种植基地扩建项目 | 种植品种：中猕2号；占地面积：15亩。果园配置：①智能肥水一体化灌溉设备，实现手机APP远程遥控肥水一体化系统开启与关闭；②自动化采集果园基础数据信息装置；③有架镀锌圆钢骨架；④供水管路；⑤园区总配电柜1套。 | 100 | 城郊乡 | 王楼 | 100 |  | 100 |  |  |  | 城郊乡人民政府 | 扩大猕猴桃种植规模，树立品牌，提升成效。工程合格率、及时完工率100%，建后归王楼行政村所有，王楼村集体经济组织自我运营，增加村集体经济收入。可新增务工8人以上。 | 壮大村集体经济，群众参与生产获得劳动报酬或收益分红。 | 150人 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
24 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县城郊乡谷集30亩坑塘养鱼项目 | 依托建全生态养殖公司，对村集体废旧坑塘30亩开发治理，带动农户开展生态养鱼。 | 200 | 城郊乡 | 谷集 | 200 |  |  |  | 200 |  | 乡村振兴局 | 工程合格率、及时完工率100%。产权归城郊相关村集体经济组织，经营性资产年租金收益率4%以上。带动群众发展高密度养殖，亩均年收益3万元以上。新增务工10人。 | 增加村集体经济收入，通过二次分配，使张集行政村群众直接受益。新增务工带动增收。依托建全生态养殖公司，通过提供鱼苗、技术培训、成鱼回收等与养殖户构成利益联结。 | 50人 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01
25 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县城郊乡屈庄养牛厂扩建项目 | 1200平方米草棚1个，1500平方米牛棚2个，1500平方晾粪场棚1个，道路4*500米。 | 210 | 城郊乡 | 屈庄 | 210 |  |  |  | 210 |  | 乡村振兴局 | 工程合格率、及时完工率100%。建后产权归城郊乡屈庄，资产年租金收益率4%以上。养殖厂扩建新增务工10人以上，月均工资2000元以上。 | 壮大村集体经济，带动群众通过劳动就业增收，通过收购秸秆草料等带动更多群众收益。 | 500人 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
26 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县城郊乡张庄贝贝南瓜种植基地项目 | 500平方0℃果蔬小型冷库。发展贝贝南瓜100亩。 | 200 | 城郊乡 | 张庄 | 200 |  |  |  | 200 |  | 乡村振兴局 | 工程合格率、及时完工率100%。产权张庄行政村集体经济组织，带动贝贝南瓜种植100亩，带动15户以上群众发展种植，带动务工8人以上。 | 通过资产租赁增加村集体经济收入，二次分配带动群众收益。通过冷库和基地用工，直接带动就业增收和生产经营性增收，通过技术、销集等服务进一步联农带农。 | 80人 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01
27 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县东风乡尹寨保鲜库建设项目 | 围绕尹寨大蒜、洋葱和温室蔬菜种植，建设500平方米冷库一座。 | 230 | 东风乡 | 尹寨 | 230 |  |  |  | 230 |  | 乡村振兴局 | 依托当地蔬菜产业，带动群众发展蔬菜种植500亩。项目建后带动务工8人，资产归张胖店村集体经济组织，租金收益不低于4%，综合收益不低于8%。 | 资产收益通过二次分配用于巩固脱贫成果衔接乡村振兴，使行政村村民受益。保鲜库用于当地及周边蔬菜等农产品保鲜，使群众受益。带动生产和务工增收群众收入 | 200 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01
28 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县虎岗乡药茶加工厂房建设 | 持续巩固产业发展成效，围绕虎岗乡产业园建设，依托河南宜合源生态农业有限公司，结合菊花、陈皮等中药材，扶持当地药茶产业发展。建设1500平方米厂房，配套水电等基础设施。 | 550 | 虎岗乡 | 小周 | 550 |  |  | 550 |  |  | 乡村振兴局 | 工程合格率、及时完工率100%。依托郸城县中药材特色产业优势和企业经营销售优势，带动发展专用菊花、陈皮等种植面积200亩。建后资产归小周等村集体经济组织，项目运营收益归村集体，用于二次分配。基地和厂房可带动增收60人。 | 资产收益通过二次分配用于巩固脱贫成果衔接乡村振兴，使行政村村民受益。厂房生产、包装、电商销售和带动群众种植相关中药材带动增收，技术服务、回收销售联农带农。 | 60 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01
29 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县扶持发展新型农村集体经济项目 | 扶持20个行政村，每村50万元资金，结合当地特色产业，通过单建、联建，发展种养加产业项目，增加村集体经济收入。 | 1000 | 20个行政村 | 20个行政村 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 农业农村局 | 项目完工及时率和工程合格率100%，受益村20个，年均增加村集体经济收入2万元以上，资产确权到对应行政村，资产综合收益率达到8%，通过带动生产或务工受益200人以上。受益对象满意率95%以上。 | 增加村集体收入，通过收益分配，便行政村群众直接受益；通过发展特色产业，带动群众参与生产或务工增收。 | 200人 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
30 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县农高区冬暖日光温室建设项目 | 10座温室、2眼机井、300多米排水沟、输变电缆等配套工程 | 500 | 汲冢镇 | 黄竹园 | 500 | 500 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 建设新型温室10座，完善配套设施，项目合格率及时率达到100%，建后产权归属10个集体经济相对薄弱村，室均年增加村集体经济收入2万元以上，新增务工30人。受益对象满意度95%以上。 | 增加村集体经济收入，带动群众务工增收、掌握技术，带动当地产业发展。 | 30人 | 2024年4月月 | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01
31 | 新建/续建 | 产业发展 | 2024年郸城县金融扶贫小额信贷贴息 | 2023年存量贷款365户1392万元，计划2024年新增及续贷2800余户9800万元。 | 450 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 450 |  |  | 450 |  |  | 县金融局县乡村振兴局 | 解决3165户小额信贷建档立卡农户自我发展、自我致富资金缺口问题。 每户年收益金额2000元 | 解决建档立卡农户个体发展产业的资金需求，通过农户自我发展实现脱贫。 | 3165户 | - | - | - | -
32 | 新建 | 就业创业 | 2024年郸城县公益性岗位脱贫户和监测对象劳力安置 | 月均工资160~200元。约5000人。 | 1100 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 1100 |  |  |  | 1100 |  | 乡村振兴局 | 保持村容整洁，加强工程管护，确保扶贫项目资产等长期发挥效益，提高群众的满意度、安全感。同时通过就业安置，持续有效提高脱贫户和监测对象家庭收入，安置劳力每月发放工资160~200元。 | 吸纳脱贫人口和监测对象就业增收。带动公益性岗位就业增收规模约5000人。 | 5000人 | - | - | - | -
33 | 新建 | 就业创业 | 2024年郸城县脱贫户和监测对象劳力外出务工交通补助项目 | 补助9000人，500元/人。 | 450 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 450 |  |  |  | 450 |  | 人社局 | 补助对象9000人，补助标准500元/人，资金发放及时率、准确率100%。受益对象满意度95%以上。 | 鼓励脱贫户和监测对象外出就业人，受益农户年均务工增收20000元。实行动态管理 | 9000人 | - | - | - | -
34 | 新建 | 其他类 | 2024年郸城县“雨露计划"致富带头人培训项目 | 对乡村振兴任务重的行政村有从事创业活动及创业意愿的人员进行培训，由他们带动脱贫人口和监测对象增收，计划培训390人。 | 78 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 78 |  |  |  | 78 |  | 乡村振兴局 | 培训致富带头人390人，带动致富1560人，培训费用小于或等于2000元/人。培训对象满意率95%以上。 | 通过培训致富带头人，实现帮带脱贫人口和监测对象致富增收。 | 1560人 | - | 2024-08-01 | 2024-09-01 | -
35 | 新建 | 其他类 | 2024年郸城县雨露计划短期技能培训补助 | 对参加短期技能培训，并取得合格证书的对象，给予2000元/人的补助。750人 | 150 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 150 |  |  |  | 150 |  | 乡村振兴局 | 补助资金及时发放率100%，对象符合率100%，受益对象满意率98%以上，短期技能培训补助750人。 | 通过能力建设，实现建档立卡家庭学生自我创业或稳定就业，实现一人就业，全家脱贫。 | 750人 | - | 2024-01-01 | 2024-10-01 | -
36 | 新建/续建 | 其他类 | 2024年郸城县雨露计划职业教育补助 | 对2023年秋季和2024年春季职业教育学生，按照雨露计划政策给予补助。4200人次 | 630 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 630 |  |  |  | 630 |  | 乡村振兴局 | 补助资金及时发放率100%，对象符合率100%，受益对象满意率98%以上，职业教育补助计划4200人次。 | 通过能力建设，实现建档立卡家庭学生自我创业或稳定就业，实现一人就业，全家脱贫。 | 4200人次 | - | 2024-01-01 | 2024-10-01 | -
37 | 新建 | 其他类 | 2024年郸城县“人人持证、技能河南”培训 | 计划培训1000人的初级工，每人培训10天，1760元/人。补贴费用360元/人，认定费用240元/人。计2360元/人 | 236 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 236 |  |  |  | 236 |  | 乡村振兴局 | 培训对象年龄段：16-59周岁，脱贫人口及监测对象比率100%，每班人数不超过80人,每课时不低于40分钟,实操培训不少于总课时的60%。培训满意度不低于90%。 | 让更多脱贫人口及监测对象实现一技在身、一证在手、一条致富路在脚下铺就，推动脱贫人口及监测对象技能就业、技能增收。 | 1000人 | - | 2024-06-01 | 2024-08-01 | -
38 | 新建 | 其他类 | 2024年郸城县“雨露计划”实用技术培训项目 | 80人，每人850元，培训7天。 | 6.8 | 相关乡镇 | 相关行政村 | 6.8 |  |  |  | 6.8 |  | 乡村振兴局 | 培训对象80人，对象中脱贫户及监测对象占比100%，培训成本小于等于850元/人，培训时间7天，培训满意度大于95%。 | 使参与培训对象掌握一门实用技能，实现技能增收。 | 80人 | - | 2024-07-01 | 2024-08-01 | -
39 | 新建 | 项目管理 | 2024年郸城县驻村第一书记帮扶工作经费 | 246名县派驻村第一书记，每人每年工作经费1万元。 | 246 | 19个乡镇 | 246个村 | 246 |  |  |  | 246 |  | 组织部 | 落实上级政策，保障驻村帮扶工作顺利开展 | 保障帮扶日常工作有利开展 | － | － | － | － | －
40 | 新建 | 项目管理 | 2024年郸城县项目管理费 | 巩固拓展脱贫成果建设类项目的设计费、监理费等。 | 500 | 19个乡镇 | - | 500 |  |  |  | 500 |  | 相关部门和乡镇 | 确保项目精准规划设计，落实扶贫项目监理制，确保项目工程质量，切实保障扶贫资金项目效益。 | 项目规划设计精准适用，规划设计及时率100%。建设类项目全部执行工程监理制，确保项目工程质量合格率100%，工程完工及时率100%。设计费依据工程财政投资评审金额取费，500万及以内取费1.4%、500-1000万取费1.2%，1000万以上取费1%。监理费取费不高于1.5% | － | － | － | － | －