## 1
郸城县2024年衔接资金项目实施计划明细表
单位：万元
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任 单位 | 绩效目标 | 利益联结机制形式 | 惠及人口数量 | 时间进度计划 |  |  |  | 备注
|  |  |  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  |  | 招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间
资金投入总计 | [7 empty] | 26866.8 | 9527 | 3749 | 3290 | 10300.8
1 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年郸城县农村村级道路建设项目 | 解决19个乡镇干群反应强烈的村内主干道、主胡同通行问题，道路信访，断头路问题，计划新建村内道路43万余平方米，道路里程约130公里。 | 5910万元 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 5910 | 3075 | 361 | 230 | 2244 | 乡村振兴局 | 建设道路总里程130公里，工程质量合格率100%，及时完工率100%，通过项目实施达到受益村群众满意度95%以上，建后产权归行政村，并纳入扶贫项目资产管理，预期受益人口11万人。 | 完善农村基础设施，提升改善群众通行条件，助推乡村振兴，巩固脱贫成效。 | 11万人 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
3 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年郸城县白马镇老牙村污水管网建设项目 | 完善少数民族村老牙村内污水管网4.2公里。 | 100万元 | 白马镇 | 老牙村 | 100 | 52 |  |  | 48 | 民宗局 | 完善污水管网4.2公里，工程质量合格率100%，及时完工率100%，通过项目实施达到受益村群众满意度95%以上，建后产权归行政村，由行政村明确专人管护、落实管护责任，受益人口3715人，其中脱贫人口698人。 | 改善少数民族生产生活基础条件，为当地社会经济发展提供便利交通条件，助推乡村振兴，巩固脱贫成效，提高群众满意度、认可度， | 3715人 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
4 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年郸城县李楼乡李小楼村级道路建设项目 | 计划道路4000多平方，路基4米 | 60万元 | 李楼乡 | 李小楼 | 60 |  | 50 |  | 10 | 李楼乡人民政府 | 新修道路4000平方米，工程质量合格率100%，及时完工率100%，通过项目实施达到受益村群众满意度95%以上，建后产权归行政村，由行政村明确专人管护、落实管护责任，受益人口1708人，其中脱贫人口580人。 | 完善农村基础设施，提升改善群众通行条件，助推乡村振兴，巩固脱贫成效。 | 1708人 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
2 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县农高区及产业路建设项目 | 农高区及产业路建设，新修道路50.5千米。 | 2300万元 | 相关乡镇 | 相关村 | 2300 |  | 1384 |  | 916 | 乡村振兴局 | 道路里程50.5千米。村内道路整体提升，实现入户路硬化覆盖。工程质量合格率达到100%，及时完工率达到100%，群众满意度98%以上.建后产权归行政村，并纳入扶贫项目资产管理，预期受益人口2100人，其中脱贫人口139人。 | 完善农村基础设施，提升改善群众通行条件，助推乡村振兴，巩固脱贫成效。 | 0.21万人 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
5 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县花生种植扶持项目 | 脱贫户和监测对象花生种植扶持，免费提供花生种子135万斤和拌种药剂2.7万瓶，发展花生种植面积2.7万亩。通过适度土地流转和对脱贫户和监测对象集中的乡村倾斜，实现相对规模化、集中化种植。项目实施期间，通过夯实乡村责任、强化督导核查，确保到户物资账实相符；通过中标企业组织技术人员培训和农业农村部门技术服务，提升花生种植期间的服务覆盖面和服务质量。 | 1200万元 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 1200 | 1100 |  |  | 100 | 乡村振兴局、各乡镇人民政府 | 带动脱贫户和监测对象共约1.4万户，发展花生种植2.7万亩。通过科技推广指导，预计花生单产由300公斤增至400公斤左右，亩增产值500元。切实增加群众产业性收入，达到受益户满意。 | 对脱贫户和监测对象发展产业给予必要的财政支持，激发群众内生动力，增加其产业收入，提高群众满意度，推动全县花生产业发展，巩固脱贫成果。 | 1.4万户 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01
6 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县小菜园种子扶持项目 | 延续2023年政策，对脱贫户和监测对象免费提供多样可选择性的菜种，全县按照户均一分地的目标，发动组织农户利用院内、房前屋后发展小菜园。26183户，15万袋菜籽。 | 30万元 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 30 |  |  |  | 30 | 乡村振兴局、相关乡镇人民政府 | 带动脱贫户和监测户发展小菜园经济，增加种植户收入，丰富农户小菜蓝，繁荣乡村经济，持续巩固脱贫成效，带动3.3万户，户均可增收200元。 | 一是为农户免费提供种子；二是带动农户利用闲期地、房前屋后发展小菜园，一方面满足日常菜蔬食用，另一方面通过销售提高额外收入。 | 3.3万户 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01
7 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县5G麦椒套种植及辣椒加工产业园项目 | 推广订单种植中顺辣椒，建设辣椒加工产业园，主要建设钢结构初加工生产车间4000平方米、保鲜库1500平方米。 | 1500万元 | 汲冢镇 | 鲁庄 | 1500 | 300 |  |  | 1200 | 乡村振兴局 | 建设钢结构初加工生产车间4000平方米、保鲜库1500平方米。工程合格率、完工及时率100%，项目建成后，产权归集体经济收入相对薄弱的行政村。由河南中顺振邦农业发展有限公司租赁，租金收入由相关村进行二次分配，综合收益率8%以上。运营后，每年培育种苗7000万株，产值约2000万元；初加工鲜椒8万吨，产值约4亿元；深加工辣椒产品4500万瓶（袋、盒、桶），产值约3亿元。辣椒产业规模化发展将带动全县劳务、物流、包装等相关行业的发展，同时带动就业人数0.9万人，群众满意度95%以上。 | 一是辣椒产业规模化发展带动群众从事劳务、物流、包装等相关行业的发展。二是通过增加村级集体经济收入，通过二次分配，实现巩固成贫成果。三是通过土地流转增加群众财政性收入。四是通过企业采取供苗供肥、技术指导、包装加工销售等进一步实现联农带农。项目由企业负责后期管护。 | 0.9万人 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01
8 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县南丰镇青年鸭养殖加工冷藏项目 | 鸭蛋加工生产线，分拣及加工厂房7000平方，冷库及储藏库2000平方等。 | 1200万元 | 南丰镇 | 李路口 | 1200 | 900 |  |  | 300 | 南丰镇人民政府 | 工程完工及时率100%，工程合格率100%，建后归南丰镇人民政府，租赁给刘家鸭企业运行，综合收益率不低于8%。收益归集体经济薄弱村用于巩固衔接成果。带动务工60人以上。 | 增加村集体经济收入，安置群众直接就业增收，通过产业链带动更多群众参与养殖、运输、加工。 | 2300人 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
9 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县扶持发展新型农村集体经济项目 | 21个行政村发展新型农村集体经济。 | 1050万元 | 21个行政村 | 21个行政村 | 1050 | 1050 |  |  |  | 农业农村局 | 项目完工及时率和工程合格率100%，受益村21个，年均增加村集体经济收入2万元以上，资产确权到对应行政村，资产综合收益率达到8%，通过带动生产或务工受益200人以上。受益对象满意率95%以上。 | 增加村集体收入，通过收益分配，便行政村群众直接受益；通过发展特色产业，带动群众参与生产或务工增收。 | 1000人 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
10 | 新建 | 产业发展 | 2023年郸城县玉米产业园石槽镇玉米烘干试点项目 | 依托金丹乳酸，以石槽镇为中心点，建造日加工生产能力500吨烘干塔2套，4*3000t 钢板仓及辅材购置滚振筛、筛前提升机、输送机等设备，配套建设120吨和30吨地磅各1套，筒仓、烘干塔基础及湿粮坑等土建工程。 | 1000万元 | 石槽镇 | 相关行政村 | 1000 |  | 800 |  | 200 | 乡村振兴局 | 工程完工及时率100%，工程合格率100%，建后归石槽镇人民政府，租赁给河南金丹乳酸科技股份有限公司，综合收益率不低于8%。收益归集体经济薄弱村用于巩固衔接成果。年烘干粮食6万吨，烘干后每斤提升售价0.05-0.1元，每亩可增加50-100元。安置工作岗位30人。 | 依托项目建设标准化玉米-小麦轮作示范基地，围绕基地建设便民服务中心，为石槽及周边农户提供耕整、播种、植保、收获、烘干、储存、收购、秸秆处理等全方位的便民服务。项目本身运行可安置务工。 | 5万人 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01
11 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县蔬菜产业园标准化建设及全县温室基地提升项目 | 对城郊乡等数字蔬菜基地内的排涝、供电等配套设施进行查漏补缺完善提升，增加自动化设备（自动喷药、轨道车、智慧监测系统）、灌溉水除砂设备，沟渠硬化提升建设水系综合利用系统。对其他温室基地进行配套提升完善。完成产业链条，持续巩固基地运营成效。 | 1000万元 | 城郊乡、双楼等 | 刘双庙、王楼，信寨等 | 1000 |  |  |  | 1000 | 乡村振兴局 | 工程合格率和完工及时率100%，项目建成后，相关资产归相应所在行政村。通过配套提升，项目运行成效确到得到明显提升，增加务工就业50人，经营性资产后续综合收益不低于8%，达到受益对象满意。 | 一是通过完善配套，保障生产经营，群众直接受益。二是延伸产业链条，带动更动群众参与产业发展，获得收益。 | 1200人 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01
12 | 新建/扩建 | 产业发展 | 2024年郸城县汲冢镇陆庄甜瓜产业园提升项目 | 新建50个大棚、1座冷库，配套产业路、沟渠疏浚等设施。 | 700万元 | 汲冢镇 | 陆庄 | 700 | 450 |  | 250 |  | 乡村振兴局 | 工程合格率、完工及时率100%，资产建后归属陆庄行政村，用于新型农业经营主体和农户个人承包，综合收益率达到8%。通过农户参与临时务工和参与种植等，受益农民40人以上，受益对象满意率95%以上。 | 直接带动40人以上通过临时务工或参与种植实现增收。增加村集体经济收入通过二次分配带动群众受益。土地流转宵户财政性收益。 | 60人 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01
13 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县巴集乡程楼产业园大棚及冷库建设项目 | 建设葡萄种植棚80个，冷库500平方米。 | 800万元 | 巴集乡 | 程楼 | 800 | 450 |  | 350 |  | 乡村振兴局 | 建设葡萄种植棚80个，冷库500平方米。工程合格率、及时完工率100%，建后完善冷链仓储，推动产业园产业发展，资产归程楼村集体经济组织，资产租金收益不低于4%，综合收益8%以上。新增务工10人。 | 新建保鲜库带动务工增收，村集体收益通过二次分配用于巩固脱贫成果衔接乡村振兴，使行政村村民受益，壮大产业辐射带动群众受益。 | 150人 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01
14 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县张完等乡镇中药材产业园种植扶持及加工项目 | 在张完、南丰、白马、汲水等乡镇，利用主干道两侧、骨干河堤、村内小片荒、空心村治理土地、脱贫户和监测户房前园后等发展多年生中药材迷迭香，计划发展面积3000亩。建设加工厂房及配套设备，用于迷迭香产地初加工，初加工后供企业深加工提纯。 | 600万元 | 南丰镇、白马镇、张完乡、汲水乡等 | 相关行政村 | 600 | 300 |  |  | 300 | 乡村振兴局 | 统一采购提供种苗540万棵，发展迷迭香种植3000亩，采割后统一价回收，持续受益6年以上。产权归所在地行政村，每年1-2次收割，亩均年收益1200元以上。受益对象满意度95%以上。 | 一是所在行政村管理，组织群众参与采割、晾晒、运输等获得劳动报酬；二是承包给农户，按比例收益分红。三是带动群众种植经营增收。四是由巨鑫药业保护价收购。 | 1000人 | 2024年4月月 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-07-01
15 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县张完乡产业园冷棚及配套建设项目 | 规划建设60座蜜瓜种植大棚。配套生产道路1500米，宽5米。 | 460万元 | 张完乡 | 李小集 | 460 | 300 |  | 160 |  | 张完乡人民政府 | 配套生产道路1500米，宽5米。工程合格率、及时完工率100%，建成产权归李小集行政村所有，租赁给新型农业经济主体、农户使用，年综合收益率不低于5%。每年以种植蜜瓜为主，棚均年收益1万元以上。所产瓜果销往淅江嘉兴、南京众彩、上海西效水果批发市场等。项目运行可带动附近群众务工增收，带动人数60人以上。受益对象满意度95%以上。 | 土地流转增收农户财产性收入，租赁给农户直接经营收益，吸纳劳动力务工增收，技术服务和收购销售联农带农。 | 100人 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01
16 | 改扩建 | 产业发展 | 2024年郸城县汲水镇押岭产业园冷棚及配套建设项目 | 建设菌棚80个，配套水电路设施。 | 800万元 | 汲水镇 | 押岭 | 800 | 300 |  | 500 |  | 乡村振兴局 | 建设菌棚80个，及时完工率100%，工程合格率100%，通过改扩建，提高产品产量和品质，提高销售收益。建后产权归押岭行政村，年租金收益4%以上，综合收益率8%以上。带动务工40人以上，其中脱贫(含监测对象)劳力占比不低于30%。受益对象满意度95%以上。 | 增加村集体经济收入，带动群众务工增收、掌握技术，带动当地产业发展。 | 40人 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
17 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县汲水镇刘小集药材产业园扩建项目 | 对现有李小集药材产业园进行改扩建，扩大基地种植面积，增加冷藏设施、基地配套设施。 | 500万元 | 汲水镇 | 刘小集 | 500 |  |  | 500 |  | 县乡村振兴局 | 工程合格率、及时完工率100%，建成产权归刘小集行政村所有，通过租赁新型农业经济主体、农户使用，年综合收益率不低于8%。每年以种植瓜蒌为主，棚均年收益1万元以上。带动人数20人以上。受益对象满意度95%以上。 | 带动中药材产业发展，增加群众务工增收，增加村集体经济收入用于巩固脱贫成效。 | 50人 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01
18 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县农高区冬暖日光温室建设项目 | 10座温室、2眼机井、300多米排水沟、输变电缆等配套工程 | 500万元 | 汲冢镇 | 黄竹园 | 500 | 400 |  | 100 |  | 县乡村振兴局 | 建设新型温室10座，2眼机井、300多米排水沟。完善配套设施，项目合格率及时率达到100%，建后产权归属10个集体经济相对薄弱村，室均年增加村集体经济收入2万元以上，新增务工30人。受益对象满意度95%以上。 | 增加村集体经济收入，带动群众务工增收、掌握技术，带动当地产业发展。 | 30人 | 2024年4月月 | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01
19 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县虎岗乡中药保健茶加工产业园建设项目 | 持续巩固产业发展成效，围绕虎岗乡产业园建设，依托河南宜合源生态农业有限公司，结合菊花、陈皮等中药材，扶持当地产业发展。计划2000平米厂房及配套设施。 | 600万元 | 虎岗乡 | 小周 | 600 | 400 |  | 200 |  | 乡村振兴局 | 工程合格率、及时完工率100%。依托郸城县中药材特色产业优势和企业经营销售优势，带动发展专用菊花、陈皮等种植面积200亩。建后资产归小周等村集体经济组织，项目运营收益归村集体，用于二次分配。基地和厂房可带动增收60人。 | 资产收益通过二次分配用于巩固脱贫成果衔接乡村振兴，使行政村村民受益。厂房生产、包装、电商销售和带动群众种植相关中药材带动增收，技术服务、回收销售联农带农。 | 60 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01
20 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县宜路镇中药材加工产业园项目 | 依托“百年康鑫”，围绕宜路镇中药材特色产业发展，建设厂房及保鲜库等。 | 1000万元 | 宜路镇 | 宜路 | 1000 |  |  |  | 1000 | 县乡村振兴局 | 工程合格率、及时完工率100%。建后产权归相关村用于收益分配，持续巩固脱贫成效。租金和带动综合收益率不低于8%，可安置带动务工30人，辐射带动1万亩中药材产业持续健康发展。受益对象满意度95%以上。 | 增加村集体收入，带动更多务工增收，通过中药材收购加工增加产业附加值，使更多群众受益。 | 600人 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
21 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县“庭院经济”示范扶持项目 | 发展“庭院经济”示范村5个以上，每村示范户10户以上。扶持制伞、制衣、制包庭院加工。 | 50万元 | 相关乡镇 | 相关行政村 | 50 |  |  |  | 50 | 乡村振兴局 | 发展示范村5个以上、示范户50户以上，其中脱贫户、监测户占比50%以上。项目购置加工设备，产权归行政村，由行政村免费提供脱贫户和监测户，有偿提供一般群众，带动群众户均年增收1万元以上。达到受益对象满意度95%以上。 | 行政村免费提供脱贫户和监测户，有偿提供一般群众，激发群众内生动力，持续增加农户收入，根据农户加工成效进行运态调整。加工成品或半成品由企业计件回收。 | 50户 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01
22 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县丁村乡中药材种植加工产业园项目 | 丁村乡刘营，第一期建设中药材加工厂房及配套设施，种植瓜蒌子等中药材100亩以上。 | 500万元 | 丁村乡 | 相关行政村 | 500 |  |  | 500 |  | 乡村振兴局 | 建设大棚75个，工程质量合格，当年完工。资产归毛庄行政村集体经济组织，租赁收益率4%以上，带动务工20人以上。 | 村集体收益通过二次分配用于巩固脱贫成果衔接乡村振兴，使行政村村民受益。安置群众务工增收等。土地流转增加相关农户财政性收入。 | 50 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
23 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县城郊乡王楼猕猴桃种植基地扩建项目 | 种植品种：中猕2号；占地面积：15亩。果园配置：①智能肥水一体化灌溉设备，实现手机APP远程遥控肥水一体化系统开启与关闭；②自动化采集果园基础数据信息装置；③有架镀锌圆钢骨架；④供水管路；⑤园区总配电柜1套。 | 60万元 | 城郊乡 | 王楼 | 60 |  | 60 |  |  | 城郊乡人民政府 | 扩大猕猴桃种植规模，树立品牌，提升成效。工程合格率、及时完工率100%，建后归王楼行政村所有，王楼村集体经济组织自我运营，增加村集体经济收入。可新增务工8人以上。 | 壮大村集体经济，群众参与生产获得劳动报酬或收益分红。 | 150人 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
24 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县钱店镇黑皮冬瓜种植加工产业园项目 | 建设面积2000平方米及配套设施。 | 500万元 | 钱店镇 | 胡楼 | 500 |  |  | 500 |  | 县乡村振兴局 | 工程合格率、及时完工率100%。产权胡楼行政村集体经济组织，年综合收益率8%以上，带动务工10人以上，辐射受益农户300户以上。受益对象满意度95%以上。 | 通过资产租赁增加村集体经济收入，二次分配带动群众收益。通过加工厂房建设，对当地产业补链延链，增加中药材和黑皮冬瓜附加值，使种植户受益，同时安置带动就业增收。 | 1500人 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01
25 | 新建 | 产业发展 | 2024年郸城县宁平镇葡萄产业园巩固提升项目 | 对宁平镇葡萄产业基地配套设施巩固提升。 | 500万元 | 宁平镇 | 相关行政村 | 500 |  |  |  | 500 | 县乡村振兴局 | 工程合格率、及时完工率100%。利用现有坑塘和林地改造，因地制宜发展农村农家乐，和林下药材种植。建后产权归中王行政村集体经济组织，年综合受益率8%以上，提供就业岗位20以上，受益对象满意度95%以上。 | 通过资产租赁增加村集体经济收入，二次分配带动群众收益。通过盘活闲置资源，变废为宝，带动就业和生产。 | 100人 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01
26 | 新建/续建 | 产业发展 | 2024年郸城县金融扶贫小额信贷贴息 | 2023年存量贷款365户1392万元，计划2024年新增及续贷2800余户9800万元。 | 450万元 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 450 | 450 |  |  |  | 县乡村振兴局 | 解决3165户小额信贷建档立卡农户自我发展、自我致富资金缺口问题。 每户年收益金额2000元 | 解决建档立卡农户个体发展产业的资金需求，通过农户自我发展实现脱贫。 | 3165户 | - | - | - | -
27 | 新建 | 就业创业 | 2024年郸城县公益性岗位脱贫户和监测对象劳力安置 | 月均工资160~200元。 | 1100万元 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 1100 |  |  |  | 1100 | 乡村振兴局 | 保持村容整洁，加强工程管护，确保扶贫项目资产等长期发挥效益，提高群众的满意度、安全感。同时通过就业安置，持续有效提高脱贫户和监测对象家庭收入，安置劳力每月发放工资160~200元。 | 吸纳脱贫人口和监测对象就业增收。带动公益性岗位就业增收规模约5000人。 | 5000人 | - | - | - | -
28 | 新建 | 就业创业 | 2024年郸城县脱贫户和监测对象劳力外出务工交通补助项目 | 补助9000人，500元/人。+省内务工奖补 | 460万元 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 460 |  |  |  | 460 | 人社局 | 补助对象9000人，补助标准500元/人，资金发放及时率、准确率100%。受益对象满意度95%以上。 | 鼓励脱贫户和监测对象外出就业人，受益农户年均务工增收20000元。实行动态管理 | 9000人 | - | - | - | -
29 | 新建 | 其他类 | 2024年郸城县“雨露计划"致富带头人培训项目 | 对乡村振兴任务重的行政村有从事创业活动及创业意愿的人员进行培训，由他们带动脱贫人口和监测对象增收，计划培训390人。 | 78万元 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 78 |  | 78 |  |  | 乡村振兴局 | 培训致富带头人390人，带动致富1560人，培训费用小于或等于2000元/人。培训对象满意率95%以上。 | 通过培训致富带头人，实现帮带脱贫人口和监测对象致富增收。 | 1560人 | - | 2024-08-01 | 2024-09-01 | -
30 | 新建 | 其他类 | 2024年郸城县雨露计划短期技能培训补助 | 对参加短期技能培训，并取得合格证书的对象，给予2000元/人的补助。750人 | 150万元 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 150 |  | 150 |  |  | 乡村振兴局 | 补助资金及时发放率100%，对象符合率100%，受益对象满意率98%以上，短期技能培训补助750人，2000元/人的补助标准。 | 通过能力建设，实现建档立卡家庭学生自我创业或稳定就业，实现一人就业，全家脱贫。 | 750人 | - | 2024-01-01 | 2024-10-01 | -
31 | 新建/续建 | 其他类 | 2024年郸城县雨露计划职业教育补助 | 对2023年秋季和2024年春季职业教育学生，按照雨露计划政策给予补助。4200人 | 630万元 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 630 |  | 630 |  |  | 乡村振兴局 | 补助资金及时发放率100%，对象符合率100%，受益对象满意率98%以上，职业教育补助计划4200人次。 | 通过能力建设，实现建档立卡家庭学生自我创业或稳定就业，实现一人就业，全家脱贫。 | 4200人次 | - | 2024-01-01 | 2024-10-01 | -
32 | 新建 | 其他类 | 2024年郸城县“人人持证、技能河南”培训 | 计划培训1000人的初级工，每人培训10天，1760元/人。补贴费用360元/人，认定费用240元/人。计2360元/人 | 236万元 | 19个乡镇 | 相关行政村 | 236 |  | 236 |  |  | 乡村振兴局 | 培训对象年龄段：16-59周岁，脱贫人口及监测对象比率100%，每班人数不超过80人,每课时不低于40分钟,实操培训不少于总课时的60%。培训满意度不低于90%。 | 让更多脱贫人口及监测对象实现一技在身、一证在手、一条致富路在脚下铺就，推动脱贫人口及监测对象技能就业、技能增收。 | 1000人 | - | 2024-06-01 | 2024-08-01 | -
33 | 新建 | 其他类 | 2024年郸城县“雨露计划”实用技术培训项目 | 80人，每人850元，培训7天。 | 6.8万元 | 相关乡镇 | 相关行政村 | 6.8 |  |  |  | 6.8 | 乡村振兴局 | 培训对象80人，对象中脱贫户及监测对象占比100%，培训成本小于等于850元/人，培训时间7天，培训满意度大于95%。 | 使参与培训对象掌握一门实用技能，实现技能增收。 | 80人 | - | 2024-07-01 | 2024-08-01 | -
34 | 新建 | 项目管理 | 2024年郸城县驻村第一书记帮扶工作经费 | 246名县派驻村第一书记，每人每年工作经费1万元。 | 246万元 | 19个乡镇 | 246个村 | 246 |  |  |  | 246 | 组织部 | 落实上级政策，保障驻村帮扶工作顺利开展 | 保障帮扶日常工作有利开展 | － | － | － | － | －
35 | 新建 | 项目管理 | 2024年郸城县项目管理费 | 巩固拓展脱贫成果建设类项目的设计费、监理费等。 | 590万元 | 19个乡镇 | - | 590 |  |  |  | 590 | 相关部门和乡镇 | 确保项目精准规划设计，落实扶贫项目监理制，确保项目工程质量，切实保障扶贫资金项目效益。 | 项目规划设计精准适用，规划设计及时率100%。建设类项目全部执行工程监理制，确保项目工程质量合格率100%，工程完工及时率100%。设计费依据工程财政投资评审金额取费，500万及以内取费1.4%、500-1000万取费1.2%，1000万以上取费1%。监理费取费不高于1.5% | － | － | － | － | －